Отчет по экспериментальной площадке

МАОУ СОШ № 76 имени Д.Е.Васильева

| 1.Данные об образовательном учреждении |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное наименование ОУ | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева» |
| 1.2 | Тип и вид ОУ | Общеобразовательная организация |
| 1.3 | Место расположение ОУ | В густонаселенном микрорайоне |
| 1.4 | Количество учащихся | # 974 |
| 1.5 | Адрес ОУ | 624205 Г.Лесной, Юбилейная, 6 |
| 1.6 | Руководитель | Востряков Николай Александрович |
| 1.8 | Е-mail | sch76@edu-lesnoy.ru |
| 2. Данные о масштабах работы базовой площадки |  |  |
| 2.1 | Наименование проекта | «Построй свой путь к успеху»: формирование познавательной мотивации обучающихся на инженерные специальности на основе реализации принципа индивидуализации профильного обучения |
| 2.2 | Уровень обучения | 3 уровень |
| 2.3 | Количество педагогов | 17 |
| 2.4 | Количество обучающихся участников проекта | 50 |
| 3. Данные о содержании проекта |  |  |
| 3.1 | Тема работы | Построение модели профильного обучения при введении ФГОС СОО |
| 3.2. | Сроки реализации | 2016-2021 |
| 3.3 | Цель работы | Теоретическое обоснование и практическое воплощение модели формирования познавательной мотивации обучающихся на инженерные специальности на основе реализации принципа индивидуализации профильного обучения. |
| 3.4 | Этапы реализации | I этап - установочно-мотивационный 2016-2017 гг. II этап - проектный (разработка модели) 2017-2018 гг. III этап - практико-ориентированный (реализация модели и контроль) 2018- 2020гг. IY этап – аналитический (рефлексия) (2020-2021 гг.) |
| 3.5 | Направления работы в рамках проекта | - Разработка концептуальных основ, структуры модели и содержания деятельности по формированию мотивации школьников на инженерные специальности, универсальных учебных действий обучающихся на основе индивидуализации профильного обучения на уровне среднего общего образования. - Разработка программного обеспечения функционирования модели - Разработка программы мониторинга формирования мотивации обучающихся на инженерные специальности на основе индивидуализации профильного обучения - Проектирование педагогического процесса с учетом планируемых образовательных результатов с учетом ФГОС СОО - Разработка индивидуального учебного плана и расписания ученика - Реализация учебного плана с учетом корректировки за счет часов вариативной части ООП - Разработка и реализация программы дополнительного образования - Психолого-педагогическое сопровождение учеников в процессе профилизации. - Проведение мониторинга эффективности реализации модели |
| 1 этап (установочно-мотивационный) 2016-2017 гг. |  |  |
| 4. | Предполагаемый результат: 1. Создание Программы реализации проекта 2. Изучение запроса потребителей образовательных услуг в социально – экономическом, естественно-научном, технологическом областях 3. Создание творческих лабораторий педагогов 4. Корректировка существующих и создание новых локальных актов в ОО 5. Набор и обучение в профильных классах на уровне среднего общего образования | Полученные результаты: - Создана Программа инновационной работы школы по реализации проекта. - Созданы творческие методические лаборатории педагогов по разработке инструментария проекта: учебного плана, образовательной программы школы, рабочих программ учебных предметов и курсов (в том числе, дополнительного образования) - С творческими группами педагогов, педагогическим коллективом, администрацией школы руководителем инновационной площадки Зуевым П.В. проведены педагогический совет и производственные совещания на темы: «Формирование инженерного мышления в процессе обучения» и «Реализация принципа метапредметности при формировании инженерного мышления обучающихся». - Разработаны анкеты для проведения исследования запроса потребителей образовательных услуг в области профилизации. Выявлен запрос потребителей образовательных услуг в социально – экономическом (38%), естественно-научном (20%), технологическом профилях (42%). - Разработана образовательная программа МАОУ СОШ №76 на уровень среднего общего образования (СОО). - Создан эффективный учебный план на уровень СОО, построенный на принципе интеграции общего и дополнительного образования: предусматривает возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов (предметов), которые обеспечивают гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя курсы или предметы следующих типов: обязательные учебные предметы, общие для всех профилей (базовый уровень); учебные предметы из обязательных предметных областей на углубленном уровне; дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся; элективные курсы. - Разработаны программы учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС СОО на базовом и углубленном уровнях (в том числе, программ дополнительного образования) - Разработаны модели образовательных маршрутов и индивидуальных учебных планов на уровень СОО. - Разработана модель работы обучающихся над индивидуальным проектом: выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. - Разработан план социальных практик и профессиональных проб для обучающихся социально – экономического, естественно-научного и технологического профилей (в том числе, на базе социальных партнеров). - Заключены договоры о сетевом взаимодействии с социальными партнерами: городским Центром занятости населения, технологическим институтом НИЯУ МИФИ, учебно-производственным комбинатом, комбинатом «Электрохимприбор». - Разработана модель профориентационной работы в школе по подготовке обучающихся к инженерной деятельности (охватывает весь период обучения, классную и внеклассную работу): - начальная школа – ФГОС НОО (позволяет детям осознать многообразие мира, познакомить с социальной, природной и технической средой знакомит с многообразием видов преобразовательной, исследовательской, конструктивной, изобразительной деятельности); - 5-9 классы – ФГОС ООО (обеспечивает метапредметность); - 10-11 классы – ФГОС СОО (обеспечивает социально – экономический, естественно-научный и технологический профили); - дополнительное образование – внеурочная, учебно- исследовательская, проектная деятельность (формирует умения изобретать, конструировать, исследовать, проектировать). 13. Разрабатывается и корректируется пакет локальных актов: Положение о классах профильного обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д. Е. Васильева» и др. 14. Разрабатывается система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которая должна обеспечивать комплексный подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. Требования Стандарта к результатам освоения ООП определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности пед. работников и ОО. 15. Внесены коррективы в программу воспитания и социализации обучающихся: главной задачей воспитательной работы является формирование высокой общей культуры и активной жизненной и гражданской позиции школьников, необходимых будущему инженеру. 16. В системе проводятся консультации с научным руководителем, доктором педагогических наук, профессором Зуевым П.В., встречи с руководителя проекта с обучающимися школы. |
| 5. Данные о связях с другими учреждениями. |  |  |
| 5.1 | Партнерство в рамках данного проекта | Межшкольный учебный комбинат. Центр детского творчества. Детская школа хореографии. Детская музыкальная школа. Детская школа искусств. Городской центр занятости населения. Центр медико-психолого-педагогического консультирования ТИ НИЯУ МИФИ Комбинат ЭХП |